## app接口
app接口
模块 | 子模块 | 进度 | 进度详情 | 负责人
登陆 | 登陆 | 90% | 微信登陆未完成 | 王海成
| 注册 | 90% | 没有和IM进行关联 | 王海成
| 找回密码 | 100% | 完成 | 王海成
积分好礼
教练申请
话题
搜索
俱乐部 | 店铺
发布 | 发布动态
日志-水肺潜水
商场 | 商品列表 | 100% | 完成 | 王海成
| 商品详情 | 100% | 完成 | 王海成
| 购物车 | 100% | 完成 | 王海成
| 船宿预约 | 100% | 完成 | 杨安生
| 课程购买 | 100% | 完成 | 杨安生
我的 | 个人资料 | 90% | 微信绑定 | 王海成
我的积分
| 我的订单 | 99% | 接口的调试待做 | 杨安生
| 我的钱包 | 60% | 有一部分设计到支付后的待做 | 杨安生
| 我的关注 | 100% | 完成 | 杨安生
我的动态
教练申请
我的返佣
| 地址管理 | 100% |  | 杨安生
| 消息-私信 | 90% | 涉及到聊天的待做 | 杨安生
设置

## 后台管理
后台管理
模块 | 子模块 | 进度 | 进度详情 | 负责人
统计分析 | 用户分析 | 0% |  | 杨安生
用户管理 | 用户管理 | 0% |  | 杨安生
| 教练管理 | 0% |  | 陈衍兵
| 供应商管理 | 0% |  | 王海成
商品管理 | 商品管理 | 0% |  | 王海成
| 商品审核 | 0%
| 商品设置 | 0%
| 商品规格 | 0%
分类管理 | 分类管理 | 0% |  | 王海成
| 分佣管理 | 0%
售后管理 | 退款 | 0% |  | 杨安生
| 退货 | 0%
| 退款退货原因 | 0%
话题管理 | 话题类别 | 0% |  | 陈衍兵
| 话题内容 | 0%
图片管理 | 启动页 | 0% |  | 杨安生
| 引导页 | 0%
| 首页轮播图 | 0%
| 商场轮播图 | 0%
权限管理 | 管理员 | 0% |  | 王海成
| 权限组 | 0%
| 操作日志 | 0%
积分管理 | 积分明细 | 0% |  | 陈衍兵
| 规则说明 | 0%
| 积分增减 | 0%
评价管理 | 买家评价 | 0% |  | 陈衍兵
| 店铺评价 | 0%
通知 |  | 0% |  | 王海成

## iOS
IOS

## Android
Android

## 电商
电商
酒店预订 | 暂缓
支付 | 暂缓
其他模板的修改 | 暂缓